ПЛАН

мероприятий  по обеспечению введения в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №176»  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №176» рабочей группы по введению ФГОС | Е.А.Гришина | Март 2011 г. |
|  | Изучение требований к созданию базисного учебного плана | ШМО учителей начальной школы, Гришина Е.А. | Апрель - май 2011г. |
|  | Изучение нормативных документов по внедрению ФГОС | ШМО учителей начальной школы, Гришина Е.А. | Декабрь 2010г. – февраль 2011г. |
|  | Создание проекта программы духовно – нравственного воспитания на основе Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников | Богодухова Т. Ю., Столбова М.А., Мочула И.В., Ьарусас Г.А. | Апрель - май 2011г. |
|  | Создание проекта программы внеурочной деятельности Определение возможностей взаимодействия с учреждениями дополнительного образования | ШМО учителей начальной школы, Болтач Н.Н. | Май - июнь 2011г. |
|  | Изучение Примерной Программы развития универсальных учебных действий начального общего образования (УУД). Создание проекта Программы развития универсальных учебных действий начального общего образования (УУД) ОУ | ШМО учителей начальной школы, Гришина Е.А. | Апрель – май 2011г. |
|  | Изучение примерных программ по отдельным учебным предметам инвариантной части базисного учебного плана. | ШМО учителей начальной школы, Гришина Е.А. | Июнь-июль 2011г. |
|  | Составление плана – графика прохождения курсов повышения квалификации педагогов | Доронина О.А | Март 2011г. |
|  | Изучение рекомендаций по организации системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся; по созданию портфолио учащегося; оценки достижения планируемых результатов в начальной школе; разработка инструментария для оценки планируемых результатов освоения программы начального образования | Богодухова Т.Ю., Гришина Е.А. | Май – июнь 2011г. |
|  | Создание проекта Программы здорового образа жизни | Болтач Н.Н., Гришина Е.А. | Апрель - май |
|  | Приобретение оборудования для начальной школы (интерактивная доска, электронные пособия) | Доронина О.А., Панкрашина Е.Ф.(зам.директора по АХЧ) | Июль - сентябрь |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, которые будут использоваться в учебном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. Обеспечение закупки новых учебников в соответствии с ФГОС начального общего образования | Гришина Е.А., Яцук Н.А.(библиотекарь) | До 20 апреля 2011 г. |
|  | Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и.т.п.) | Гришина Е.А., Доронина О.А | До 01 июля 2011 г. |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | Администрация школы | Август 2011г. |
|  | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работникам ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ. | Администрация школы | Июль – август 2011г. |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками в связи с изменением условий труда. | Администрация школы | Август 2011г. |
|  | Разработка плана методической работы в учреждении, обеспечивающей сопровождение ФГОС начального образования | Гришина Е.А. | Апрель - май 2011г. |
|  | Анализ обеспеченности кадровыми, финансовыми, материально-техническими и иными условиями реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС | Администрация школы | До 20 апреля 2011 г. |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №176»

_________________ Н.Г.Токмаков

« ____» _____________ 2011 г.